**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕТОДИЧЕСКИЙ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ЭРА»**

*Проект «ЭРА компетенций»*

**Проект*****«ЭРА компетенций»*** направлен на предоставление управленческим командам НКО, осуществляющих деятельность в Камчатском крае, включая ресурсные организации, и работникам муниципальных информационно-консультационных (ресурсных) центров по содействию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций возможностей приобретения новых компетенций в области самооценки своей деятельности и социальных проектов НКО.

**Цель проекта:** формирование у членов управленческих команд НКО и ресурсных организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае, компетенций по самооценке деятельности организации и реализуемых социальных проектов как основы успешного развития.

**Задачи проекта:**

* Поведение организационно-методической работы по блокам мероприятий проекта; организация и проведение обучающих мероприятий по формированию компетенций самооценки деятельности НКО и реализуемых ими проектов;
* Формирование конечного продукта для улучшения качества работы НКО – участников проекта с использованием технологии самооценки.

**Целевые группы проекта:**

* Члены управленческих команд некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность в Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске, Милькове, Усть-Камчатске;
* Работники ресурсных организаций некоммерческого сектора в Камчатском крае;
* Работники районных (городских) информационно-консультационных (ресурсных) центров по содействию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (ИКЦ СОНКО).

**Ссылка для дополнительного ознакомления с проектом:** <https://xn--80aaa1bck7bzb.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/application/item?id=1af0fa24-e3e0-4253-b684-def1cbb6b7ce>

1. **Полнота реализации запланированных мероприятий календарного плана проекта**: с целью реализации проекта было запланировано проведение 12 мероприятий, а проведено 17 мероприятий.
2. **Объем израсходованных средств субсидии**: получено средств из краевого бюджета на сумму 249 704,50 рублей, от Фонда-оператора президентских грантов – 249 704,50 рублей, в общем затрачено средств 499 409,00 рублей.
3. **Показатели результативности проекта:**

* Реализация модуля дискуссионных и установочных рабочих встреч;
* Реализация модуля обучающих мероприятий в 5-ти муниципальных образованиях края;
* Проведение тестирования участников проекта и анкетирования для получения обратной связи;
* Проведение официального мероприятия по поощрению управленческих команд НКО, завершивших обучение и создавших в своих НКО механизмы самооценки.

**Согласно отчету о достижении результата и показателей предоставления субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, проект реализован в полном объеме. Достигнуты качественные и количественные показатели.**

1. **Уровень информационной открытости проекта:** в период реализации проекта, проводимые мероприятия регулярно освещались в региональных средствах массовой информации, в том числе в социальной сети «Интернет». Были запланированы 12 публикаций, опубликованы 50 публикаций.
2. **Значимость результатов проекта для выбранного приоритетного направления: Автономной** некоммерческой организацией «Методический и информационно - аналитический центр некоммерческих организаций «ЭРА» проведены мероприятия и созданы условия для приобретения новых компетенций в области самооценки своей деятельности и социальных проектов НКО.
3. **Ссылки:**

*Интернет - собственные ресурсы:*<https://vk.com/wall-214162320_9>  
267\*  
[https://vk.com/wall-214162320­\_21](https://vk.com/wall-214162320_21)   
457\*  
<https://vk.com/wall-214162320_22>   
225\*  
<https://vk.com/wall-214162320_23>   
131\*  
<https://vk.com/wall-214162320_26>   
131\*  
<https://vk.com/wall-214162320_29>   
127\*  
<https://vk.com/wall-214162320_30>  
104 \*  
<https://vk.com/wall-214162320_32>  
255 \*  
<https://vk.com/wall-214162320_34>