**АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ, ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

*Проект «Разговорные семейные клубы Палитра родных языков малочисленных народов Севера Камчатки»*

**Проект *«Разговорные семейные клубы Палитра родных языков малочисленных народов Севера Камчатки»*** представляет собой создание семейных языковых гнёзд из носителей родных языков коренных малочисленных народов Камчатского края, в том числе трёх муниципальных районов Корякского округа: Пенжинский, Тигильский, Олюторский.

**Цель проекта:** создание условий для социализации детей и подростков из числа КМНС Камчатского края в этнокультурном семейно-бытовом сообществе через семейные языковые гнёзда и вовлечение в общественно - полезную деятельность в сфере традиционных знаний.

**Задачи проекта:**

* Разработка информационно-методического материала для реализации проекта и создание материально-технической базы для обучения родному языку в семье;
* Организация работы семейных языковых гнёзд (Эксперт – Наставник -Ученик), организация и проведение открытых обучающих мероприятий (в том числе в формате онлайн);
* Организация применения результатов обучения в формате семейного гнезда в общественно-значимой деятельности (мини-проекты, собственные разработки детей).
* Популяризация и продвижение результатов проекта.

**Целевые группы проекта:**

* Дети дошкольного возраста из отдаленных национальных сёл, проживающие в семьях, заинтересованных в передаче младшему поколению родного языка;
* Дети и подростки в возрасте 7-16 лет из отдаленных национальных сёл, проживающие в семьях, заинтересованных в передаче подрастающему поколению родного языка;
* Пенсионеры – носители родных языков коренных народов Севера Камчатского края, изъявившие желание передавать традиционный опыт младшему поколению.

**Ссылка для дополнительного ознакомления с проектом:** https://xn--80aaa1bck7bzb.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/application/item?id=12f3b9e0-1ede-4d4f-a2a0-6b1aa679b5c3

1. **Полнота реализации запланированных мероприятий календарного плана проекта**: с целью реализации проекта было запланировано 73 мероприятия, а проведено 76 мероприятий.
2. **Объем израсходованных средств субсидии**: получено средств из краевого бюджета на сумму 484 169,5 рублей, от Фонда-оператора президентских грантов – 484 169,5 рублей, в общем затрачено средств 968 339,5 рублей.
3. **Показатели результативности проекта:**

* Изучение родного языка (корякского, эвенского, алеутского, ительменского);
* Непрекращающаяся коммуникативная деятельность для закрепления речевых навыков в каждой семье;
* Проведение тематических встреч, презентаций, фото- и видеовыступлений, акций в детских садах, школах, клубах; мастер-классов, викторин.

**Согласно отчету о достижении результата и показателей предоставления субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, проект реализован в полном объеме. Достигнуты качественные и количественные показатели.**

1. **Уровень информационной открытости проекта:** в период реализации проекта, проводимые мероприятия регулярно освещались в региональных средствах массовой информации, в том числе в социальной сети «Интернет». Из запланированных 11 публикаций были размещены 26 публикаций.
2. **Значимость результатов проекта для выбранного приоритетного направления:** Ассоциацией учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера Камчатского края созданы условия для сохранения и защиты языков коренных малочисленных народов Севера Камчатского края.
3. **Ссылки:**

*Сайт Ассоциации учителей родных языков, литературы и культуры КМНС Камчатского края:* teacherkam.ru