**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ КАМЧАТКИ «РОДНИК»**

*Проект «Территория ЭкоДобра. Новые стратегии развития благотворительности в Камчатском крае»*

**Проект «Территория ЭкоДобра. Новые стратегии развития благотворительности в Камчатском крае»** направлен на развитие и повышение эффективности в городе Петропавловске-Камчатском вещевой благотворительности, направленной на оказание социальной поддержки наиболее уязвимым группам населения.

**Цель проекта:** создание условий для развития и повышения эффективности в г. Петропавловске-Камчатском вещевой благотворительности, направленной на социальную поддержку неполных и многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, людей с ограниченными возможностями здоровья и старшего поколения, посредством создания центра сбора и переработки вещевых пожертвований на базе благотворительного магазина «Территория добра».

**Задачи проекта:**

* Формирование кадровых ресурсов центра сбора и переработки вещевых пожертвований;
* Увеличение объема и разработка логистики сбора вещевых пожертвований, расширение количественного охвата благотворительной деятельности;
* Организация процесса сортировки вещей и переработки непригодной для повторного использования одежды (ветоши).

**Целевые группы проекта:**

* Малообеспеченные семьи с детьми;
* Семьи с детьми-инвалидами;
* Маломобильные люди с ОВЗ и люди старшего поколения;
* Многодетные семьи*.*

**Ссылка для дополнительного ознакомления с проектом:** <https://xn--80aaa1bck7bzb.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/application/item?id=11544536-b486-4cc5-8787-7ab150d957df>

1. **Полнота реализации запланированных мероприятий календарного плана проекта**: с целью реализации проекта из запланированных 9 мероприятий было проведено 10 мероприятий.
2. **Объем израсходованных средств субсидии**: получено средств из краевого бюджета на сумму 490 450,00 рублей, от Фонда-оператора президентских грантов – 490 450,00 рублей, в общем затрачено средств 980 900,00 рублей.
3. **Показатели результативности проекта:**

* Изготовление и размещение новых контейнеров для приема вещевых пожертвований;
* Обустройство нового склада благотворительного магазина "Территория добра";
* Создание транспортной службы благотворительного магазина и разработка маршрутов логистики сбора вещевых пожертвований;
* Организация переработки вещей непригодных для повторного использования по первоначальному назначению (ветоши);
* Проведение просветительских семинаров, круглых столов по вопросам рециклинга текстиля и решения экологических проблем, обусловленных утилизацией ТБО.

**Согласно отчету о достижении результата и показателей предоставления субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, проект реализован в полном объеме. Достигнуты качественные и количественные показатели.**

1. **Уровень информационной открытости проекта:** в период реализации проекта, проводимые мероприятия регулярно освещались в региональных средствах массовой информации, в том числе в социальной сети «Интернет». Были запланированы и опубликованы 30 публикаций**.**
2. **Значимость результатов проекта для выбранного приоритетного направления:** Благотворительным фондом помощи многодетным семьям Камчатки «Родник» созданы условия для поддержки малообеспеченных и наиболее уязвимых категорий населения, а также для переработки ветоши.
3. **Ссылки:**

*Интернет:*  
<https://vk.com/wall-47913123_476>  
<https://vk.com/wall-47913123_467>

<https://vk.com/wall-47913123_436>