**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ «БЛАГОДАТЬ»**

*Проект «Открытая мастерская переработки «Ключ»*

**Проект*****«*Открытая мастерская переработки «Ключ»** представляет собой комплекс мероприятий, направленный на переработуку вторичного сырья.

**Цель проекта:** создание условий для повышения экологической культуры молодёжи в возрасте 14-35 лет, проживающей в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе, путём проведения мастер-классов по использованию вторичного сырья.

**Задачи проекта:**

* Создание информационной, методической и материально-технической базы проекта;
* Проведение серии мастер-классов по использованию вторичного сырья;
* Презентация итогов проекта широкой общественности.

**Целевая группа проекта:** молодёжь в возрасте 14-35 лет, проживающая на территории Петропавловск-Камчатского городского округа и Елизовского муниципального района, желающая повысить свою экологическую культуру

**Ссылка для дополнительного ознакомления с проектом:** <https://xn--80aaa1bck7bzb.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/application/item?id=aad1b54d-09fa-4fa3-8771-39d70b05e058>

1. **Полнота реализации запланированных мероприятий календарного плана проекта**: с целью реализации проекта было запланировано и проведено 21 мероприятие.
2. **Объем израсходованных средств субсидии**: получено средств из краевого бюджета на сумму 498 345,00 рублей, от Фонда-оператора президентских грантов – 498 345,00 рублей, в общем затрачено средств 99 690,00 рублей.
3. **Показатели результативности проекта:**

* Приобретение дополнительного оборудования (экструдер, различные формы для пресса) на котором можно будет работать не только с деревом и ветошью, но и с пластиком;
* Проведение тематических мастер-классов.

**Согласно отчету о достижении результата и показателей предоставления субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, проект реализован в полном объеме. Достигнуты качественные и количественные показатели.**

1. **Уровень информационной открытости проекта:** в период реализации проекта, проводимые мероприятия регулярно освещались в региональных средствах массовой информации, в том числе в социальной сети «Интернет». Из запланированных 50 публикаций были размещены 56 публикаций**.**
2. **Значимость результатов проекта для выбранного приоритетного направления:** Автономной некоммерческой организацией «Центр семейной культуры «БЛАГОДАТЬ» созданы условия для повышение экологической культуры молодёжи Камчатского края.
3. **Ссылки:**

*Интернет:*  
Сайт АНО «ОНЦ «Ойкумена»»  
На Камчатке состоится цикл мастер-классов по переработке вторичного сырья  
<http://oecumene.ru/strong-na-kamchatke-sostoitsya-cikl-master-klassov-po-pererabotke-vtorichnogo-syrya-strong/>

Сайт АНО «ЦСК «Благодать»»  
Создаем цикл переработки  
<http://nko-blagodat.ru/2022/12/27/workshop-3/>

ВКонтакте АНО «ОНЦ «Ойкумена»»  
На Камчатке состоится цикл мастер-классов по переработке вторичного сырья  
<https://vk.com/wall-210942785_1006>

ИА «Камчатка Сегодня»  
Мастер-классы по художественной переработке пластика и текстиля проведут на Камчатке  
<https://kamtoday.ru/news/ecologics/master-klassy-po-khudozhestvennoy->  
pererabotke-plastika-i-tekstilya-provedut-na-kamchatke/

Телеграм-канал АНО «ОНЦ «Ойкумена»»  
На Камчатке состоится цикл мастер-классов по переработке вторичного сырья  
<https://t.me/oecumene_kam/1185>

ВКонтакте АНО «ОНЦ «Ойкумена»»  
Собираем ПЛАСТИКОВЫЕ КРЫШКИ!  
<https://vk.com/wall-210942785_1040>