**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЧАТСКИЙ ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ ЛУКИ И МАРФЫ АЛЕКСЕЕВЫХ»**

*Проект «Мастерская возможностей. Развитие инклюзивной мастерской социальной рекламы»*

**Проект «Мастерская возможностей. Развитие инклюзивной мастерской социальной рекламы»**  на создание условий для преодоления социальной изоляции, профориентации, социализации и творческой самореализации молодых инвалидов и их сообществ, формирование в обществе позитивного отношения к ним.

**Цель проекта:** создание условий для преодоления социальной изоляции, профориентации, социализации и творческой самореализации молодых людей с ОВЗ, посредством развития в городе Петропавловске-Камчатском деятельности инклюзивной мастерской социальной рекламы.

**Задачи проекта:**

* Организация работы по материально-техническому обеспечению образовательного процесса, актуализация запросов целевой группы в сфере творческой самореализации, профориентации и креативных технологий, а также запросов потенциальных заказчиков социального медиаконтента;
* Вовлечение молодых инвалидов и людей с ОВЗ, а также их родителей и сверстников в процесс обучения креативным технологиям, созданию профессиональной фотографии, видеоконтента и социальной рекламы;
* Организация образовательного процесса в мастерской в форме проведения мастер-классов, тренингов, экскурсий, участия в профессиональных съемках;
* Выпуск готового медийного продукта, его публикация и распространение в социальных сетях, на видеохостингах и рекламных площадках, продвижение через конкурсы социальной рекламы.

**Целевая группа проекта:** молодые люди с ОВЗ в возрасте от 14 до 25 лет**. Ссылка для дополнительного ознакомления с проектом:** <https://xn--80aaa1bck7bzb.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/application/item?id=76815844-6d9b-4d24-a55d-9e0b7595d166>

1. **Полнота реализации запланированных мероприятий календарного плана проекта**: с целью реализации проекта из запланированных 11 мероприятий было проведено 12 мероприятий.
2. **Объем израсходованных средств субсидии**: получено средств из краевого бюджета на сумму 478 475,00 рублей, от Фонда-оператора президентских грантов – 478 475,00 рублей, в общем затрачено средств 956 950,00 рублей.
3. **Показатели результативности проекта:**

* Обустройство съемочного павильона (мастерской);
* Проведение показательных мастер-классов, экскурсий на съемочную площадку, съемочных обучающих мероприятий;
* Проведение тренингов по монтажу видеоконтента, верстке графических макетов, основам социальной рекламы, с последующими финальным монтажом, постобработкой отснятого материала;
* Публикации в сети Интернет и размещение в г. Петропавловске-Камчатском, г. Елизово и г. Вилючинске видеороликов и баннеров социальной рекламы проекта.

**Согласно отчету о достижении результата и показателей предоставления субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, проект реализован в полном объеме. Достигнуты качественные и количественные показатели.**

1. **Уровень информационной открытости проекта:** в период реализации проекта, проводимые мероприятия регулярно освещались в региональных средствах массовой информации, в том числе в социальной сети «Интернет». Из запланированных 10 публикаций были размещены 12 публикаций**.**
2. **Значимость результатов проекта для выбранного приоритетного направления:** Автономной некоммерческой организацией по оказанию услуг в сфере здравоохранения и образования «Камчатский институт здоровья имени Луки и Марфы Алексеевых» созданы условия для развитие первой в Камчатском крае специализированной инклюзивной мастерской социальной рекламы, как площадки для реализации идей для молодежи с ОВЗ и команд СО НКО.
3. **Ссылки:**

*Интернет:*  
<https://kamchatka.er.ru/activity/news/proekt-masterskaya-socialnoj-reklamy-na-kamchatke-realizuetsya-pri-podderzhke-partii-edinaya-rossiya>   
<https://vk.com/wall-216575677_3>   
<https://vk.com/wall-216575677_12>   
<https://vk.com/wall-216575677_13>  
<https://vk.com/wall-216575677_21>  
<https://vk.com/wall-216575677_22>  
<https://vk.com/wall-216575677_26>   
<https://vk.com/wall-216575677_32>  
<https://vk.com/wall-216575677_40>  
<https://vk.com/wall-216575677_41>  
<https://vk.com/wall-216575677_44>  
<https://vk.com/wall-216575677_45>